# Termes De références

Titre :  	      Enquête de couverture de la campagne de chimio prévention du

paludisme saisonnier (CPS) de 2024

Projet :  		      SMC

Lieu :                    	     Burkina Faso, 27 districts sanitaires répartis dans 6 régions

Sous la responsabilité de : Directeur pays de Malaria Consortium

Durée :  	      3 mois

Budget : 	      Negotiable

## Contexte et justification

Dans le Sahel, la plupart des maladies et des décès dus au paludisme surviennent pendant la saison des pluies, généralement entre juin et octobre. La chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) est une intervention très efficace pour prévenir l'infection palustre pendant cette période de transmission maximale chez les personnes les plus à risque que sont les enfants de moins de cinq ans. La CPS consiste à administrer aux enfants de 3 à 59 mois des traitements mensuels à base de deux médicaments antipaludiques : la sulfadoxine-pyriméthamine (SP) et l'amodiaquine (AQ), pendant une durée maximale de cinq mois. Cette intervention recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est sûre, rentable et faisable, et peut prévenir jusqu'à 75 % des cas de paludisme chez les moins de cinq ans. Malaria Consortium est l'un des principaux acteurs de la mise en œuvre de la CPS depuis que l'OMS a émis sa recommandation en 2012.  En 2002, notre programme SMC prévoit d'atteindre environ 20 millions d'enfants au Burkina Faso, au Tchad, au Nigeria, au Togo, au Mozambique et en Ouganda.

Malaria consortium intervient au Burkina Faso depuis 2015, à travers un appui au Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) pour la mise en œuvre de la Chimio prévention du Paludisme Saisonnier (CPS). Pour cette année 2024, Malaria Consortium couvre 27 districts sanitaires répartis dans 6 régions : Cascades, Centre, Centre-Nord, Centre-Sud, Hauts-Bassins et Plateau-Central. Parmi ces districts, 12 ont mis en œuvre une campagne à 5 cycles. Ces districts ont débuté leur campagne en juin soit 1 mois avant les autres districts.

Malaria Consortium désire réaliser une enquête de couverture à la fin de la campagne en cours. Pour ce faire, il recherche une structure indépendante (Institut de Recherche, un Bureau d’étude ou consultant indépendant) ayant une expérience solide dans le domaine de la santé publique en particulier ceux qui ont de l’expertise dans les enquêtes de couverture pour réaliser cette enquête de couverture pour la campagne CPS 2024.

## Détails de la mission

Malaria Consortium est à la recherche Institut de Recherche, un Bureau d’étude ou consultant indépendant ayant une expérience solide en recherche quantitative en santé publique, et des enquêtes épidémiologiques en particulier, pour réaliser une enquête de couverture pour son programmes CPS au Burkina Faso. Les résultats de couverture de base sont définis comme suit :

- La proportion d’enfants traités avec la CPS parmi le nombre total des enfants éligibles identifiés au cours de l’enquête ;

- D’autres indicateurs et les résultats secondaires d’intérêt seront également analysés.

### Conditions à respecter

Les exigences suivantes en matière de collecte, de gestion et d’analyse des données doivent être mises à la disposition :

- Le soumissionnaire doit définir l’unité d’analyse et proposer une méthodologie d’échantillonnage adéquate pour arriver à un échantillon représentatif (y compris la sélection des localités/ sites, ainsi que de la sélection des ménages dans ces zones / sites). Le soumissionnaire devra également indiquer comment la taille de l’échantillon a été calculée ainsi que les formules utilisées. Néanmoins, la taille minimale requise et souhaitée sera d’au moins 3 000 à 4 000 enfants éligibles.

- La technique d’échantillonnage doit tenir compte d’un niveau de stratification, distinguant les zones rurales et urbaines ; ainsi que les districts à 5 cycles des districts à 4 cycles pour l’estimations des couvertures.

- L’enquête devrait fournir des informations sur chaque cycle mensuel (distribution de masse), pour un total de 04 à 05 cycles selon les districts (tout en donnant des résultats pour les 4 à 5 cycles indépendant ainsi que la cohérence entre les cycles). Pour ce qui est du résultat principal de l’étude à savoir, la couverture des enfants éligibles, nous nous attendons à un niveau de précision d’au moins 5% pour l’ensemble des 27 districts. Cette précision concerne les enfants éligibles au Jour 1. Durant la collecte des données sur le terrain, Malaria consortium Burkina participera à la supervision pour s’assurer que la collecte s’effectue conformément à ce qui est décrit dans l’offre technique.

Malaria Consortium contribuera à la conception de l’enquête y compris le questionnaire. Le soumissionnaire, les superviseurs et les agents de collecte de données seront formés par Malaria Consortium à l’utilisation de Survey CTO et sur les questionnaires.

### Collecte et stockage de données

Les données seront recueillies numériquement (à l’aide des smartphones), en mode hors connexion et puis transférées à un serveur via un réseau mobile ou Wi-Fi à l’aide d’appareils mobiles, selon la disponibilité d’une couverture réseau. Il faut noter que les enquêteurs ont l’obligation d’envoyer les données du premier jour afin de s’assurer que les questions ont été comprises et les données sont de bonne qualité. S’il y a des erreurs, l’Institut de Recherche, le Bureau d’étude ou le consultant indépendant devra interpeller les enquêteurs. Cela a l’avantage d’identifier les erreurs afin de recadrer les enquêteurs avant la fin de l’enquête. Le cabinet retenu doit également envoyer les résultats quotidiennement. Cela a l’avantage pour Malaria Consortium de suivre l’évolution de l’enquête et s’assurer que les données collectées sont conformes aux indicateurs retenus dans le contrat.  Des appareils numériques de poche (smartphones) pourront être mis à disposition par Malaria Consortium dans la limite du stock disponible. L’Institut de Recherche, le Bureau d’étude ou le consultant indépendant complètera le nombre manquant en s’assurant de la qualité des appareils. Malaria Consortium utilise une plateforme numérique spécifique (SurveyCTO) et les agents enquêteurs auront de niveaux d’accès appropriés pour la collecte de données et l’envoi par le biais de cette plate-forme.

### Analyse et gestion des données

L’attributaire désignera, dès le début, la ou les personnes clé (e)s qui sera (seront) responsable (s) de l’analyse des données. La plate-forme de gestion de données par défaut sera surveyCTO, qui sera considérée comme stockage principal et outil de monitoring. Afin d’accroître les chances de disponibiliser une base de données de qualité à la fin de l’enquête ; le gestionnaire de données du soumissionnaire retenu doit effectuer des vérifications quotidiennes afin d’identifier les éventuelles incohérences et faire un feedback aux enquêteurs pour éviter les erreurs lors des prochains jours d’enquête. Toutefois, le soumissionnaire retenu sera encouragé à exporter les données vers un logiciel d’analyse de leur choix pour effectuer les analyses pertinentes. Malaria Consortium a une préférence pour STATA, mais les autres logiciels statistiques traditionnels sont autorisés. Malaria Consortium ne rendra pas disponible un tel logiciel, et le soumissionnaire retenu doit être déjà en possession des licences appropriées pour leur logiciel de choix.

### Rapportage

Le soumissionnaire fournira un rapport préliminaire d’analyse dans un délai maximal de deux semaines après la fin de l’enquête, portant sur les points de données clés suivants :

- Couverture chez les enfants (3 à 59 mois) par cycle ;

- Proportion d’enfants qui reçoivent au moins un (1), deux (2), trois (3), quatre (4) et cinq (5) cycles ;

- Adhésion aux traitements ;

- Autres indicateurs.

Dans les 2 mois suivant la fin de la collecte de données de terrain, le soumissionnaire fournira un rapport final d’analyse narratif, avec la description de tous les résultats et les indicateurs. Le soumissionnaire fournira par la même occasion un rapport financier complet. Les langues de tous les rapports y compris le rapport final seront le Français et l’anglais.

### Calendrier

L’enquête devra être exécutée dans les 15 à 30 jours suivant la fin de la campagne (21 octobre 2024). Un rapport préliminaire devrait être mis à la disposition avant le (30 novembre 2024). Les soumissionnaires doivent montrer à travers un plan de travail comment ils vont atteindre les résultats attendus de l’enquête de couverture.

## Modalités de Paiement

Malaria Consortium pairera 50% après la signature du contrat afin de permettre la formation des enquêteurs et la collecte des données. La deuxième partie du paiement équivalent à 20% se fera lorsque le cabinet déposera les justificatifs du premier paiement (Rapport de formation ; liste des enquêteurs ; rapport de collecte de donnée).

Le solde sera payé après dépôt et validation par Malaria Consortium du rapport final accompagné des bases de données apurées au format Excel et Stata et du « Do files ».

Tous les paiements sont effectués en francs CFA par virement bancaire. Pour cette raison, le soumissionnaire retenu fournira ses références bancaires dès la confirmation de l’attribution du marché.

## Livrables

- Rapport de l’enquête de couverture en Français et en Anglais ;

- Les bases de données apurées au format Excel et Stata ;

- Le Do files.

## Exigences

### Essentielles

- Expérience dans la conception et la conduite d’enquêtes similaires ;

- Connaissances du système de santé du Burkina Faso ;

- Equipe pluridisciplinaire (Epidémiologiste, biostatisticien, programmeur) ;

- Maitrise de l’Anglais et du français ;

- Solides compétences en Microsoft Office ;

- Accès et familiarité avec les plateformes de communication appropriées, de préférence Microsoft Teams ou Zoom ;

- Maîtrise de la collecte des données avec les logiciels mobiles comme surveyCTO.

### Atouts

- Bonnes connaissances de la CPS ;

- Expérience de travail avec les parties prenantes (Ministère de la santé, SP/PALU, Malaria consortium ; autres ONG.).

Effectiveness of seasonal malaria chemoprevention at scale in west and central Africa: an observational study. The Lancet, December 5, 2020. VOLUME 396, ISSUE 10265, P1829-1840 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673620322273